## FRENCH
| Titre du projet: | DIVERSITE ET INCLUSION DANS L'EDUCATION NON FORMELLE
Form ID: KA210-ADU-2AC192D4
PLANNING DU PROJET 2024-2026
|  |  | 2024 | [10 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026
|  | MOIS | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOU | SEPT | OCT | NOV | DEC | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOU | SEPT | OCT | NOV | DEC | JAN
Activités du projet
Réunions Transnationales (TPM) | TPM 1 | bar: 2024 MAR
| TPM 2 | [23 empty] | CY
| Réunions en ligne | [12 empty] | bilan | bar: 2024 JUIL; 2024 NOV
Activité 1 | gestion de projet
Activité 2 | Communication et dissémination | [21 empty] | X | bar: 2024 AVR to 2024 DEC
Activité 3 | Enquêtes de terrain | bar: 2024 AVR to 2024 SEPT
Activité 4 | Programme de formation pour le MOOC | bar: 2024 MAI to 2024 DEC
Activité 5 | Plateforme d'apprentissage en ligne pour le MOOC
Contrôle qualité | bar: 2024 MAR to 2024 DEC
|  |  |  | x | Erasmus days 2024 et 2025 : Evènements de dissémination du projet

## ENGLISH
| Titre du projet: | DIVERSITE ET INCLUSION DANS L'EDUCATION NON FORMELLE
Form ID: KA210-ADU-2AC192D4
PROJECT SCHEDULE 2024-2026
|  |  | 2024 | [10 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026
|  | Month | FEB | MAR | APR | MAY | JUNE | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUNE | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | JAN
Project activities
TPM | TPM 1 | bar: 2024 MAR
| TPM 2 | [23 empty] | CY
| Online meetings | [12 empty] | bilan | bar: 2024 JULY; 2024 NOV
Activity 1 | project management
Activity 2 | Communication and dissemination | [21 empty] | X | bar: 2024 APR to 2024 DEC
Activity 3 | Field surveys | bar: 2024 APR to 2024 SEPT
Activity 4 | Programme de formation pour le MOOC | bar: 2024 MAY to 2024 DEC
Activity 5 | Online learning platform for the MOOC
Quality Control | bar: 2024 MAR to 2024 DEC
|  |  |  | x | Erasmus days 2024 and 2025 : Project dissemination events